## Instructions
Rétroplanning - Instructions
La saisie de donnée se fait dans l'onglet "Rétroplanning"
Etape | Description
1 | Compléter le nom de l'équipe, le nom du projet et l'identité du chef de projet
2 | Compléter les dates de début et de fin prévisionnelles du projet. Les dates du planning s'affichent automatiquement.
3 | Compléter les catégories de tâches, les sous-tâches et les noms des responsables associés
4 | Pour chaque tâche, compléter les dates de début ET de fin prévisionnelles au format (XX/XX/20XX). La durée prévisionnelle se calcule alors automatiquement. Si la date de début prévisionnelle est postérieure à la date de fin prévisionnelle, une "erreur de date" sera alors affichée dans la colonne "État d'avancement". Sur le planning, les dates prévisionnelles se colorent.
5 | Pour chaque tâche, compléter les dates de début et de fin réelles au format (XX/XX/20XX). Si la date de début réelle est postérieure à la date de fin réelle, une "erreur de date" sera alors affichée dans la colonne "État d'avancement". Le planning se met à jour en fonction de l'avancement réelle (avance ou retard).
6 | La colonne est mise à jour automatiquement selon 4 statuts: - "A faire": Si les dates de début et fin prévisionnelles sont complétées et que la date du jour est postérieure à la date de fin prévisionnelle. - "En cours": Si les dates de début et fin prévisionnelles et la date de début réelle sont complétées et que la date du jour est postérieure à la date de fin prévisionnelle - "En retard": Si les dates de début et fin prévisionnelles et/ou la date de début réelle sont complétées et que la date du jour est antérieure à la date de fin prévisionnelle Le planning se met à jour en fonction de la représentation visuelle de la catégorie "Retard" - "Finalisée" (catégories regroupant les tâches finalisées en avance, en retard ou dans les temps): Si les dates de début et fin prévisionnelles et la date de début et de fin réelles sont complétées. Sur le planning il sera possible de visualiser si la tâche a été finalisée en avance ou non en fonction du type de représentation graphique
7 | La représentation visuelle du planning est faite selon 5 catégories: Les week-end et jour fériés sont représentés sur le planning En fonction du type de représentation graphique, il est possible de déterminer si une tâche a commencé/ s'est terminée en avance ou en retard ou est conforme au prévisionnel
8 | Pour réinitialiser le rétroplanning: - effacer le nom de l'équipe, du projet et du chef de projet - effacer les dates de début et de fin prévisionnelles du projet - effacer les noms des tâches et les responsables - effacer les dates de début et de fin prévisionnelles et réelles des tâches Ne pas effacer les dates du planning et les colonnes "Durée prévisionnelle" et "État d'avancement". Les informations y seront effacées automatiquement.

## Rétroplanning
Rétroplanning SAE
| Équipe: | Nom de l'équipe
| Nom du projet: | Nom du projet |  |  |  | Légende |  | Prévisonnel
| Chef de projet: | Prénom Nom | [5 empty] | En retard
| Date de début : | 2023-02-01 | [5 empty] | En avance
| Date du jour: | 2023-01-27 | [5 empty] | Week-end
| Date de fin : | 2023-07-01 | [5 empty] | Férié
Saisie de données uniquement dans les cases à fond blanc jusqu'à la colonne H
N° tâche | Tâche à accomplir | Responsable | Date début prévisionnelle | Date fin prévisionnelle | Durée prévisionnelle | Date début réelle | Date fin réelle | État d'avancement | time axis 2023-02-01 to 2023-07-01
Catégorie 1 |  | Nom
1 | Tache 1 | Nom
2 | Tâche 2 | Nom
3 | Tâche 3 | Nom
4 | Tâche 4 | Nom
Catégorie 2 |  | Nom
5 | Tâche 5 | Nom
6 | Tâche 6 | Nom
7 | Tâche 7 | Nom
8 | Tâche 8 | Nom
9 | Tâche 9 | Nom
10 | Tâche 10 | Nom
Catégorie 2 |  | Nom
11 | Tâche 11 | Nom
12 | Tâche 12 | Nom
13 | Tâche 13 | Nom
14 | Tâche 14 | Nom

## Rétroplanning (2)
Rétroplanning SAE
| Équipe: | Nom de l'équipe
| Nom du projet: | Nom du projet |  |  |  | Légende |  | Prévisonnel
| Chef de projet: | Prénom Nom | [5 empty] | En retard
| Date de début : | 2023-02-01 | [5 empty] | En avance
| Date du jour: | 2023-01-27 | [5 empty] | Week-end
| Date de fin : | 2023-07-01 | [5 empty] | Férié
Saisie de données uniquement dans les cases à fond blanc jusqu'à la colonne H
N° tâche | Tâche à accomplir | Responsable | Date début prévisionnelle | Date fin prévisionnelle | Durée prévisionnelle | Date début réelle | Date fin réelle | État d'avancement | time axis 2023-02-01 to 2023-07-01
Catégorie 1 |  | Nom
1 | Tache 1 | Nom
2 | Tâche 2 | Nom
3 | Tâche 3 | Nom
4 | Tâche 4 | Nom
Catégorie 2 |  | Nom
5 | Tâche 5 | Nom
6 | Tâche 6 | Nom
7 | Tâche 7 | Nom
8 | Tâche 8 | Nom
9 | Tâche 9 | Nom
10 | Tâche 10 | Nom
Catégorie 2 |  | Nom
11 | Tâche 11 | Nom
12 | Tâche 12 | Nom
13 | Tâche 13 | Nom
14 | Tâche 14 | Nom

## Liste (hidden)
Jours fériés
Jour de l'an | 2022-01-01
Lundi de Pâques | 2023-04-10
Fête du travail | 2022-05-01
Victoire de 1945 | 2022-05-08
Ascension | 2023-05-18
Lundi de Pentecôte | 2023-05-29
Fête nationale | 2022-07-14
Assomption | 2022-08-18
Toussaint | 2022-11-01
Armistice | 2022-11-11
Nöel | 2022-12-25